## Prot. 1.0
Data | Attività | Dettaglio | Ore | Note | Nota: sono le ore dall'inizio della creazione prototipo
2024-12-11 | Programmazione | Programmazione Unity | 4:00 | Accorpate le due occasioni di programmazione con Mattia
2024-12-11 | Programmazione | Programmazione Unity | 1:00 | Tentativi di programmare da sola | Totale ore:
2024-12-19 | Programmazione | Ink - Funghi | 4:00 | Creata struttura gestione funghi etc | 71:15
| Scrittura | Funghi | 3:00 | Scritti testi primi quattro funghi
2024-12-20 | Grafica | Ricerca estetica | 1:15 | Costruzione palette, reference
2024-12-21 | Programmazione | Ink - Generale | 3:00 | Ora la struttura ragiona partendo da "main"
Sistemati piccoli bug e simili
| Gestione | Appunti e cose varie | 1:00
| Programmazione | Unity | 1:30 | Unity con Mattia, spiegato debug
2024-12-22 | Programmazione | Unity | 1:30 | Unity con Mattia, spiegato debug
| Gestione | Unity e Ink | 1:30 | Accorpati i progetti
| Programmazione | Unity e Ink | 1:00 | Funzioni di cambio luogo + background base
2024-12-23 | Programmazione | Unity e Ink | 3:30 | Settaggio Mausoleo
Risoluzione problemi vari
| Grafica | Creati asset per il giardino | 1:30 | Sfondo e panchina
2024-12-24 | Programmazione | Ink | 1:00 | Settaggio storia spettro Uno
| Scrittura | Spettro Uno | 2:00 | Tematica, intro, oggetti, domande
2024-12-26 | Scrittura | Spettro Uno | 2:30 | Storia più interessante
| Programmazione | Ink | 1:45 | Struttura più reattiva e sensata
| Grafica | Sfondi e icone | 4:00 | Sfondi e icone di tutte e tre le scene
2024-12-27 | UI | Icone, problemi vari | 3:00 | Icone mentore, icone anime, animelle, spettri, icona prosegui testo, correzioni varie
Grafica
| Programmazione | Sistemazione INK | 1:00 | Correzione problemi vari
2024-12-28 | Programmazione | Settaggio parte audio + bug | 2:00
| Scrittura | Nomi | 1:00
| Programmazione | Creazione sistema salvataggio/load | 2:00 | Per lo più preso da chatGPT, sob
| UI | Creazione menu iniziale | 0:45 | funge, manca però da capire come chiamare il load
2024-12-29 | UI | sistemazione cose varie | 1:00
| Programmazione | sistemazione cose varie | 1:00
| Scrittura | sistemazione cose varie | 1:00
2025-01-02 | Grafica | Funghi e simili per il giardino | 2:30
2025-01-03 | Grafica | Fungo nuovo + blocco strade per aree secondo tier | 1:00
| Programmazione | Risoluzione problema con funghi etc | 1:00 | Ink
| Scrittura | Scritto fungo per Spettro Uno | 1:00
| Scrittura | Materiale per mentore | 2:00
2025-01-04 | Scrittura | Parte finale mentore + formattazione e typo | 1:30
2025-01-05 | Scrittura | Domande e contenuti riscrittura spettro uno | 1:30
| Programmazione | Testing e correzione piccoli bug etc | 1:00
2024-01-06 | Testing | Con Mattia, test e feedback | 1:00
| Programmazione | Correzione bug, sistemazione piccoli problemi | 1:30
| Scrittura | Sistemazione tutorial mentore | 1:30
2025-01-07 | Programmazione | Risoluzione bug ink per diverse formule anime e animelle | 1:30
2025-01-08 | Testing | Con Gabri test e feedback | 1:00
2025-01-09 | Gestione | Riflessione su stato primo prototipo e obiettivi prototipo 1.0 | 1:30

## Prot. 1.5
Data | Attività | Dettaglio | Ore | Note
2025-01-11 | Gestione | Controllo concorsi, eventi etc | 0:30
| Programmazione | Risoluzione piccoli problemi | 0:30 |  | Totale ore:
| Scrittura | Correzione typo | 0:30 |  | 86:05
2025-01-13 | Gestione | Pianificazione prossime due milestones | 1:00
|  | Ricerca di "mercato" | 1:00
2025-01-14 | Gestione | Riflessione su pillars, obiettivi, scopo delle varie arre di gioco | 2:00
|  | Riordino Miro e riflessione su palette, contenuti, etc. | 2:45
2025-01-15 | Gestione | Studio palette, assets etc con Gabri | 3:00
2025-01-16 | Programmazione | Cambio struttura file ink dopo cancellazione anime, animelle, e passaggio da spettri a persone (quindi anche randomizzate). Cambiata anche gestione storia persone (più semplificata). | 6:00
2025-01-17 | Programmazione | Settaggio Unity a seguito modifiche + introduzione nuovo luogo (Greenhouse Middle Path) | 2:00
| Grafica | Creazione scenari per BusStop, Garden, e settaggio Greenhouse Middle Path | 3:50
2025-01-18 | Programmazione | Risoluzione piccoli problemi | 0:30
| Grafica | Creato nuovo asset serra | 4:45
Sistemato giardino
Sistemata serra con piante crescenti etc
Sistemati collegamenti vari
2025-01-19 | Programmazione | Con Mattia settato cambio struttura albero | 1:00
| UI | Piccoli interventi | 1:00
| Programmazione | Cambio struttura albero | 0:30
| Programmazione | Nuova struttura funghi | 1:30
2025-01-20 | Programmazione | Bestemmie sui funghi | 4:30
2025-01-21 | Narrative Design | Nomi luoghi, funzione fungo/albero, ruolo voce narrante, ruolo mentore | 2:00
| Programmazione | Traduzione in inglese elementi | 1:45
| Programmazione | Risolto drama funghi, ora va tutto come deve <3 | 2:00
| Programmazione | Risolto bug mancata crescita coltivabili | 0:30
| Grafica | Settati elementi prototipi crescita coltivabili | 1:00
| Gestione | Traduzione in inglese elementi | 2:00
2024-01-22 | Programmazione | Pulizia codice e risoluzione di un bug | 1:00
2024-01-23 | Gestione | Programmazione tempi etc fino a milestone 2 inclusa | 0:45
| Grafica | Nuovi asset vecchi funghi | 2:00
| Programmazione | Aggiornati descrittori per funghi e accessi aree | 1:00
| Scrittura | Create nuove voci per i test per i coltivabili | 1:15
2025-01-29 | Scrittura | Pensieri prima storia | 0:30
| Programmazione | Risoluzione bug vari | 1:00
2025-01-30 | Scrittura | Idee prima personaggia | 2:45
| Programmazione | Settaggio menu iniziale nuovo | 1:00
| Programmazione | Settaggio menu iniziale nuovo | 1:00
| Grafica | Settaggio menu iniziale nuovo | 1:15
2025-01-31 | Programmazione | Struttura nuova storia pg lato codice | 2:15
2025-02-02 | Programmazione | Risoluzione problemi salvataggio | 2:00
| Programmazione | Disabilitati tasti in conversazione | 1:00
2025-02-03 | Scrittura | Creazione storylets personaggia uno | 2:00
| Programmazione | Personaggia uno | 1:00
2025-02-04 | Programmazione | Preparazione file per mentore e personaggia uno | 1:00
| Scrittura | Scrittura personaggia uno | 2:15
2025-02-06 | Scrittura | Scrittura personaggia uno | 3:00
2025-02-07 | Scrittura | fine personaggia uno | 3:00
| Scrittura | mentore | 1:15
| Programmazione | testing e sistemazione | 0:45
2025-02-08 | Testing | Testing con Gabri e ragionamenti | 2:00
| Scrittura | Correzione typo | 1:30
| Programmazione | Correzione codice | 1:30
2025-02-09 | Testing | Mattia | 2:00

## Prot. 2.0
Data | Attività | Dettaglio | Ore | Note
2025-02-11 | Narrative design | Riflessioni e preparazione per prototipo 2.0 | 2:30
| Programmazione | Ink: typo prototipo 1.5 | 0:30 |  | Totale ore:
| Scrittura | Aggiunta di nuove frasine per i luoghi | 0:15 |  | 60:55 | Totale ore di tutte le milestones
| Programmazione | Organizzati spostamenti personaggi e aperture luoghi | 1:00 |  |  | 207:55
| Grafica | Studio struttura biblioteca | 0:30
2025-02-12 | Narrative design | Creazione loop di gioco principale su Miro | 1:30
| Gestione | Riordino Miro | 0:30
2025-02-13 | Narrative design | Miro: sistemazione scenari | 1:00
| Narrative design | Miro: sistemazione personagge | 1:45
| Programmazione | Ink: preparazione a prototipo | 0:30
| Scrittura | Ink: preparazione a prototipo | 0:15
| Grafica | Sistemata montagna e bacheca | 0:15
| Grafica | Studio personaggio 2 | 0:30
2025-02-14 | Grafica | Creazione asset biblioteca e relativi interagibili | 4:30
| Programmazione | Aggancio e settaggio interagibili nuove e aperture aree | 0:30
2025-02-15 | Narrative design | Studio personaggio 2 | 1:00
| Programmazione | Pulizia e riordino codice, settaggio per personagg3 2 e 3 | 2:00
2025-02-16 | Narrative design | Riflessioni su altri coltivabili | 1:00
2025-02-17 | Narrative design | Settaggio game design e logica biblioteca | 0:45
| Programmazione | Creazione codice per la gestione della biblioteca | 1:30
2025-02-19 | Narrative design | Rielaborazione mentore | 1:00
| Scrittura | Nuova voce mentore | 2:00
| Programmazione | Settaggio mentore come quinta personaggia (ink etc) | 1:30 | In particolare creato nodo diverso per ink tra supporto e conoscenza
2025-02-20 | Programmazione | Settaggio codice mindfullnes | 0:35
| Scrittura | Testi mindfullnes | 0:20
| Scrittura | Testi mentore (prima, seconda e terza storia) + extra | 1:30
| Scrittura | Testi fungo | 1:15
2025-02-22 | Scrittura | Aggiustamento testi fungo e mentore | 1:00
| Gestione | Riordino obiettivi | 0:15
2025-02-23 | Grafica | Nuovo asset mentore | 1:30
2025-02-27 | Scrittura | Contenuti e struttura personaggia due | 3:30
2025-02-28 | Grafica | Sistemazione asset bus stop, foresta e middlepath | 3:00
2025-03-01 | Scrittura | Contenuti generali seconda personaggia | 3:00
2025-03-05 | Scrittura | Domande verdi e gialle della seconda personaggia | 2:30
2025-03-06 | Scrittura | Poca roba | 0:30
| Gestione | Organizzazione materiali | 1:00
| Grafica | Secondo personaggio, asset | 1:00
| Grafica | Primo personaggio + note nuove + colore nuovo secondo personaggio | 1:30
| Grafica | Fungo: nuova palette, nuovo tronco, rami, radici | 4:00
2025-03-07 | Grafica | Camera: nuovi asset | 1:30
| Programmazione | Codice per rana e cambi background camera | 0:30
| Grafica | Rana e ninfea | 1:00
2025-03-08 | Grafica | Middleground ridefinizione | 2:45
| Gestione | Playtest e risoluzioni | 2:00