## Foglio1
Data | Attività | Dettaglio | Ore | Note | Nota: sono le ore dall'inizio della creazione prototipo
2024-12-11 | Programmazione | Programmazione Unity | 4:00 | Accorpate le due occasioni di programmazione con Mattia
2024-12-11 | Programmazione | Programmazione Unity | 1:00 | Tentativi di programmare da sola | Totale ore:
2024-12-19 | Programmazione | Ink - Funghi | 4:00 | Creata struttura gestione funghi etc | 46:00
| Scrittura | Funghi | 3:00 | Scritti testi primi quattro funghi
2024-12-20 | Grafica | Ricerca estetica | 1:15 | Costruzione palette, reference
2024-12-21 | Programmazione | Ink - Generale | 3:00 | Ora la struttura ragiona partendo da "main"
Sistemati piccoli bug e simili
| Gestione | Appunti e cose varie | 1:00
| Programmazione | Unity | 1:30 | Unity con Mattia, spiegato debug
2024-12-22 | Programmazione | Unity | 1:30 | Unity con Mattia, spiegato debug
| Gestione | Unity e Ink | 1:30 | Accorpati i progetti
| Programmazione | Unity e Ink | 1:00 | Funzioni di cambio luogo + background base
2024-12-23 | Programmazione | Unity e Ink | 3:30 | Settaggio Mausoleo
Risoluzione problemi vari
| Grafica | Creati asset per il giardino | 1:30 | Sfondo e panchina
2024-12-24 | Programmazione | Ink | 1:00 | Settaggio storia spettro Uno
| Scrittura | Spettro Uno | 2:00 | Tematica, intro, oggetti, domande
2024-12-26 | Scrittura | Spettro Uno | 2:30 | Storia più interessante
| Programmazione | Ink | 1:45 | Struttura più reattiva e sensata
| Grafica | Sfondi e icone | 4:00 | Sfondi e icone di tutte e tre le scene
2024-12-27 | UI | Icone, problemi vari | 3:00 | Icone mentore, icone anime, animelle, spettri, icona prosegui testo, correzioni varie
Grafica
| Programmazione | Sistemazione INK | 1:00 | Correzione problemi vari
2024-12-28 | Programmazione | Settaggio parte audio + bug | 2:00
| Scrittura | Nomi | 1:00